Отчет

о реализации  плана мероприятий  по противодействию коррупции

в Районном муниципальном бюджетном учреждении

«Белореченская межпоселенческая центральная библиотека»

(далее по тексту – РМБУ «Белореченская МЦБ»)  в 2017 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Проведенные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее собрание работников МЦБ на тему: «Задачи, направленные на реализацию борьбы с коррупцией в структурных подразделениях МЦБ на 2017год». | Директор | Январь | Знание коллективом о проводимых в РМБУ «Белореченская МЦБ» мероприятиях по противодействию коррупции | Собрание с работниками библиотеки проведено в феврале 2017 года |
| 2 | Заседания комиссии по противодействию коррупции | Председатель комиссии | Первый месяц каждого квартала | Реализация плана | Проводились ежеквартальные заседания |
| 3 | Доведение до работников библиотеки положений законодательства РФ о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых работниками библиотеки в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции | Рабочая группа | постоянно | Знание работниками библиотеки ограничений, запретов и обязанностей установленных законодательством РФ | Проведена разъяснительная работа с работниками библиотеки о недопустимости принятия подарков в связи с их служебным положением, о недопущении поведения, которое может восприниматься как обещание или предложение взятки |
| 4 | Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией МЦБ на предмет соответствия действующему законодательству | Рабочая группа по противодействию коррупции | 1 раз в полугодие | Соответсвие документации действующему законодательству | Проведены мониторинги |
| 5 | Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, проверок по случаю несоблюдения работниками библиотеки ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также применения соответствующих мер юридической ответственности | Начальник отдела кадров | Постоянно | Пресечение случаев несоблюдения работниками МЦБ ограничений и запретов в целях противодействия коррупции | Факты несоблюдения работниками ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не зафиксированы |
| 6 | Обеспечение размещения на официальном Сайте РМБУ «Белореченская МЦБ» в сети Интернет информации об исполнении мероприятий по противодействию коррупции | Заместитель директора по библиотечной работе | Ежегодно | Открытость деятельности РМБУ «Белореченская МЦБ» в вопросах противодействия коррупции | Отчет размещен на официальном Сайте РМБУ «Белореченская МЦБ |
| 7 | Предоставление в управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах | Директор | Ежегодно, не позднее 30 апреля | Открытость деятельности директора РМБУ «Белореченская МЦБ» | Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставлены в Управление культуры до 30 апреля 2017г. |
| 8 | Рассмотрение и анализ сообщений граждан и организаций по фактам коррупции, принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с обращениями граждан в целях устранения причин и условий проявления коррупции | Директор | Постоянно | Пресечение случаев несоблюдения работниками МЦБ ограничений и запретов в целях противодействия коррупции | Повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений |
| 9 | Направление информации о реализации Плана противодействия коррупции учредителю | Директор | В установленные сроки | Взаимодействие с учредителем | Информация отправлена по требованию учредителя |

Директор МЦБ                                Н.Н. Касюкевич