План внедрения основных

положений Модельного Стандарта

в деятельность  муниципальных библиотек МО Белореченский район  на 2018-2020-е годы

| Планируемые мероприятия | Библиотека | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по изучению и внедрению Модельного стандарта: Модельная паспортизация библиотек | Все библиотеки | 2018-2020-е годы |
| Проведение Рейтинга деятельности муниципальных библиотек | ЦБ | 2018-2020-е годы |
| Проведение мониторингов качества удовлетворённости пользователей библиотечным обслуживанием | Все библиотеки | 2018-2020-е годы |
| Мероприятия по основным направлениям развития библиотек в свете Модельного стандарта «Библиотека как культурно-просветительский центр» |  |  |
| Открытие на базе читальных залов библиотек Великовечненского сельского поселения молодежных клубов и клубов семейного чтения «Библиокроха» | Великовечненское СП | 2019г. |
| Обслуживание Сайта МЦБ, размещение материалов о деятельности муниципальных библиотек на официальном Сайте МК Краснодарского края и «Культура23» | ЦБ | 2018-2020г.г. |
| Создание собственного Сайта библиотеки | Пшехская с/б | 1 кв. 2020г. |
|  | Южненская с/б | 1 кв. 2020г. |
| Создание и содержание собственного Сайта библиотеки | Библиотека БГП | 2018-2020 г.г. |
| Курсы компьютерной грамотности «Полезный компьютер» | Библиотека БГП | 2018г. |
| Ведение собственных страниц на Сайте «Культура 23» | ЦБ, Великовская с/б, Степная с/б | 2018-2020 г.г. |
| Подключение Центральной библиотеки к высокоскоростному Интернету | ЦБ | 2018г. |
| «Библиотека как хранитель культурного наследия» |  |  |
| Ведение рукописной книги «Рекорды и достижения Белореченского района», организация ежегодных презентаций новых страниц книги | ЦБ | 2018-2020 г.г. |
| Выпуск ежемесячных библиотечных информационных вестников и газет | Библиотеки МЦБ, библиотеки поселений | 2018-2020 г.г. |
| Ведение Летописей населенных пунктов | Библиотеки МЦБ, библиотеки поселений | 2018-2020 г.г. |
| Создание в библиотеках этнографических уголков и выставок | Библиотеки МЦБ, библиотеки поселений | 2018-2020 г.г. |
| Обеспечение деятельности комнаты Боевой и Трудовой Славы ст. Рязанской | Рязанская с/б | 2018-2020 г.г. |
| Обеспечение сохранности библиотечных фондов | Все библиотеки | 2018-2020г.г. |
| Комплектование книжных фондов: |  |  |
| Пополнение книжного фонда, в том числе на электронных носителях | Великовечненское СП | 2018-2020г.г. |
|  | Бжедуховское СП | 2018-2020г.г. |
|  | Школьненское СП | 2018г. |
|  | Пшехское СП | 2018-2020г.г. |
|  | Южненское СП | 2018-2020г.г. |
|  | Библиотеки БГП | 2018 г. 2019г. 2020г. |
|  | Рязанское СП | 2018г. 2019г. 2020г. |
| Подписка периодических изданий | Великовечненское СП | 2018-2020г.г. |
|  | Бжедуховское СП | 2018г. |
|  | Пшехское СП | 2018г. |
|  | Южненское СП | 2018г. |
|  | Библиотеки БГП | 2018г. 2019г. 2020г. |
|  | Рязанкское СП | 2018г. 2019г. 2020г. |
| Техническое оснащение библиотек |  |  |
| Приобретение металлических стеллажей | Великовечненское СП | 2019-2020г.г. |
|  | Бжедуховское СП – Нижневеденеевская с/б, Октябрьская с/б | До 2020г. |
|  | Библиотеки Школьненского СП | 2020г. |
|  | Долгогусевская с/б | 2 кв. 2018 г. |
|  | Степная с/б, Родниковская с/б, Восточная с/б | 2018-2020 г.г. |
|  | Рязанская сб | 2018г. 2019г. 2020г. |
| Приобретение металлических выставочных витрин | ЦБ | 2018г. |
| Приобретение читательских столов | ЦБ | 1 кв. 2018г. |
| Приобретение стеллажей | ЦБ | 1 кв. 2018г. |
| Приобретение шкафов | ЦБ | 1 кв. 2018г. |
| Приобретение столов | Рязанское СП | 2019г. |
| Приобретение компьютерных стульев | Рязанская с/б | 2020г. |
| Приобретение компьютерных столов | Фокинская с/б | 2020г. |
| Приобретение каталожных ящиков | Рязанская с/Б | 2019г. |
| Приобретение компьютерной техники: |  |  |
| Приобретение ноутбука | Бжедуховское СП – Нижневеденеевская с/б | 2019г. |
|  | Библиотеки Школьненского СП | 2019г. |
| Приобретение видеокамеры, микрофонов | Южненская с/б | 4 кв. 2019г. |
| Приобретение лицензионных программных продуктов | Библиотеки БГП | 2019-2020 г.г. |
| Обновление компьютерного парка | Библиотеки БГП | 2019-2020 г.г. |
| Приобретение принтера | Рязанская с/б Фокинская с/б | 2018г. |
| Приобретение телевизоров | Бжедуховское СП – Нижневеденеевская с/б, Октябрьская с/б | 2019г. |
| Приобретение ксероксов | Школьненская с/б, Новоалексеевская с/б | 2019г. |
| Замена книжных витрин | Заречненская с/б | 4кв. 2018г. |
| Здания*** |  |  |
| Перевод библиотеки поселка Молодежного в новое здание | Молодёжная с/б | 1-е полугодие 2018 года |
| Установка электрического отопления в Молодёжной с/б | Молодёжная с/б | 4 кв. 2018г. |
| Перевод библиотеки ст. Черниговской в здание СДК, оборудование помещения под библиотеку | Черниговская с/б | 1-4 кв. 2018г. |
| Замена отопления в помещениях, занимаемых ЦБ на 1 этаже РДК (методический отдел, отдел комплектования и обработки, отдел книгохранения) | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Капитальный ремонт отдела обработки (замена окон, электропроводки, полов, штукатурка) | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Перевод отделов обработки и методического в помещения большей площади | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Замена светильников в в помещениях, занимаемых ЦБ на 1 этаже РДК (методический отдел, отдел комплектования и обработки, отдел книгохранения) | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Замена перегородки лестничной площадки и частичный ремонт | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Ремонт помещения под лестницей | Центральная библиотека | 1 кв.2018г. |
| Ремонт Архиповской с/б Школьненского СП | Архиповская с/б | 2020г. |
| Косметический ремонт | Пшехская с/б Кубанская с/б | 2019г. |
|  | Южненская с/б Заречненская с/б | 3 кв. 2019 г. |
|  | Библиотека БГП | 3 кв. 2018г. |
| Озеленение территории | Долгогусевская | 1 квартал 2018 г. |
| Установка сплитсистемы | Пшехская с/б | 2 кв. 2018г. |
|  | Заречненская с/б | 2 кв. 2018г. |
| Установка парковочных мест для велосипедов | Пшехская с/б | 2 кв. 2020г. |
|  | Южненская с/б, Заречненская с/б | 2 кв. 2020г. |
| Установка пандуса | Заречненская с/б | 1 кв. 2019г. |
|  | СП библиотеки БГП | 2019г. |
| Замена полов, ремонт потолка, косметический ремонт | Степная с/б, Восточная с/б, Родниковская с/б | 2018-2020г.г. |
| Замена электропроводки | Восточная с/б | 2019г. |
| Профессиональное обучение кадров |  |  |
| Обучение в Краснодарском институте культуры | Новоалексеевская с/б | 2018-2020 г.г. |
| Заключение договоров на целевое обучение в в Краснодарском институте культуры | Школьненское СП, Первомайское СП | 2018-2020гг. |
| Профессиональная переподготовка | Библиотеки МЦБ | 1-е полугодие 2018г. – 5 чел. |
|  | Б-ки Дружненского СП | 2018 год – 1 чел. |
|  | Великовечненское СП | 2018г. -2 чел |
|  | Южненское СП – Заречненская с/б | 2018г.-1 чел. |
|  | Южненское СП – Южненская с/б | 2019 г.-2 чел. |
|  | Первомайское СП | 2018г. – 1чел. |
|  | Пшехское СП – Кубанская с/б | 2018г. -1 |
|  | Библиотеки БГП | 2018-2020 г.г. – 4 чел. |
| Охрана труда |  |  |
| Обучение на курсах по пожарной безопасности | Долгогусевская «ЕвроХим –БМУ» | Февраль-март 2018 г. |
|  | Кубанская с/б | 2 кв. 2018г. |
|  | Южненское СП | 2 кв. 2018г. |
| Обучение на курсах по охране труда | Пшехская с/б | 2 кв.2018г. |
|  | Южненское СП | 2 кв. 2018г. |
| Установка автоматической пожарной сигнализации | СП библиотеки БГП | 2-3 кв. 2018г. |
| Монтаж видеонаблюдения | Библиотеки БГП | 2018-2019г.г. |

Директор МЦБ                Н.Н. Касюкевич